关于7-8月份学校重点工作及各单位工作计划完成情况的通报

各单位：

根据学校7-8月份工作安排，学校办公室、党群工作部对学校重点工作及各单位工作落实情况进行检查，现将检查结果通报如下：

一、学校重点工作完成情况

| 序号 | 重点工作内容 | 牵头单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学期收尾总结工作 | 各单位 | 已完成 |  |
| 2 | 假期学生活动开展工作 | 教务处、学工处、后勤管理处、 保卫处、各系（部） | 已完成 |  |
| 3 | 招生宣传、录取工作 | 招生就业处、各相关单位 | 已完成 |  |
| 4 | 假期校园建设工作 | 各相关单位 | 未完成 | 方案变动，工程量大 |
| 5 | 教学、学工工作会 | 教务处、学工处、各单位 | 已完成 |  |
| 6 | 开学前准备工作 | 各单位 | 已完成 |  |

二、各单位工作完成情况通报

1.完成单位：

学校办公室、党群工作部、宣传部、教学质量评估中心、学工处、人事处、科技处、招生就业处、产学融合与对外合作办公室、保卫处、审计处、后勤管理处、招投标中心、图书馆、基建处、外语系、经管系、机械系、人文艺术系、建工系、电信系、公共课部。

2.未完成单位及未完成原因：

| 部门 | 项目名称 | 未完成原因 |
| --- | --- | --- |
| 教务处 | 模拟法庭建设 | 因学校整体改造，此项目暂停施工 |
| 计划财务处 | 一卡通项目更新 | 未获得临管委批准 |

学校办公室                 党群工作部

2019年8月28日