关于7-8月份学校重点工作及各职能部门工作计划完成情况的通报

各部门：

根据学校7-8月份工作安排，学校办公室、党群工作部对学校重点工作及各职能部门工作落实情况进行检查，现将检查结果通报如下：

一、学校重点工作完成情况

| 序号 | 重点工作内容 | 牵头单位 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学期末的收尾工作 | 各单位 | 已完成 |
| 2 | 招生工作（录取通知书的发放） | 招生就业处、学校办公室、党群工作部、学工处 | 已完成 |
| 3 | 暑期教学活动、学生活动开展及管理 | 教务处、学工处、各系、后勤管理处、保卫处 | 已完成 |
| 4 | 三会的准备和召开（干部培训会、学生工作会、教学工作会） | 党群工作部、学工处、教务处 | 因学校主要领导出差，时间冲突,教学工作会未召开 |
| 5 | 新学期的开学准备工作 | 教务处、后勤管理处、学工处、计划财务处、人事处、学校办公室 | 已完成 |

二、职能部门工作完成情况通报

1.完成部门：

学校办公室、党群工作部、宣传部、学工处、招生就业处、产学融合与对外合作办公室、审计处、后勤管理处、基建处、保卫处。

2.未完成部门及未完成原因：

| 部门 | 项目名称 | 未完成原因 |
| --- | --- | --- |
| 教务处 | 暑期教学工作会 | 因学校主要领导出差，时间冲突 |
| 科技处 | 组织申报教育厅人文社会科学研究项目和专项任务项目 | 因省教育厅通知时间推迟，现已正在开展 |
| 人事处 | 组织完成全校继续教育学习工作 | 因考试院发布时间推迟，此项工作正在开展中 |
| 计划财务处 | 配合相关部门做好过渡期内的账务核查、资产清查等工作 | 因工作专班的工作尚未结束，此项工作仍需持续配合 |
| 招投标中心 | 做好电力增容项目的招标、开标工作 | 因供电公司统一安排，计划10-11月进行 |
| 图书馆 | 从国家图书馆数据中心下载图书数据 | 因我校图书数据排列分类方式与国家图书馆排列分类方式不同，无法实现下载 |

学校办公室                 党群工作部

2018年8月29日